УТВЕРЖДАЮ

Губернатор Ульяновской области

____________________ С.И.Морозов

_____ _____________ 2017 года

ПАСПОРТ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

«Повышение рождаемости в Ульяновской области»

# Основные положения

| Краткое наименование проекта | Повышение рождаемости | Срок начала и окончания проекта | 07.03.2017-31.12.2029 |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор | Уба Е.В., первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области |
| Функциональный заказчик | Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области |
| Руководитель проекта | Гурьева Н.С., директор департамента семейной, демографической политики и социального благополучия Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области |
| Ключевые участники проекта | • Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области; • Министерство образования и науки Ульяновской области; • Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области; • Министерство финансов Ульяновской области; • Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области; • Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области; • Управление записи актов гражданского состояния Ульяновской области; • Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области; • ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области». |
| Разработчик паспорта проекта | Роганова Е.В., главный специалист отдела информационно-аналитической работы УОГКУСЗН «Единый областной центр социальных выплат» |
| Уровень проекта | Региональный проект |

# Содержание приоритетного проекта

| Цель проекта | Недопущение уменьшения количества рождённых детей, сохранение к 2019 году количества рождённых детей на уровне 15000 человек в год, увеличение к 2029 году количества рождённых детей до 16000 человек в год |
| --- | --- |
| Показатели проекта и их значения по годам | Показатель | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|  | Рождаемость, тысяч человек в год | основной | 14,605 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,1 | 15,2 | 15,3 | 15,4 | 15,5 | 15,6 | 15,7 | 15,8 | 15,9 | 16,0 |
|  | Суммарный коэффициент рождаемости | аналитический | 1,72 | 1,73 | 1,74 | 1,75 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,79 |
|  | Количество абортов | дополнительный | 4364 | 4265 | 4052 | 3850 | 3658 | 3475 | 3301 | 3136 | 2980 | 2831 | 2690 | 2555 | 2427 | 2306 |
| Результаты проекта | Введены новые формы поддержки семей с детьми, способствующие реализации репродуктивных намерений. Открыты Центры (кабинеты) медико-социальной поддержки беременных женщин на базе всех государственных учреждений здравоохранения, имеющих женские консультации. Организована работа по созданию семейных клубов в организациях всех организационно-правовых форм Ульяновской области. Созданы клубы молодых семей во всех образовательных организациях дошкольного образования Ульяновской области. Организована на территории муниципальных образований информационная кампания по продвижению семейных ценностей. Ежегодно привлечено более 360 тысяч жителей Ульяновской области для участия в социально-значимых мероприятиях всех уровней, начиная с поселенческого, районного и областного уровней. Реализованы мероприятия, направленные на обеспечение пациентов с бесплодием медицинской помощью с применением вспомогательных репродуктивных технологий. |
| Описание модели функционирования результатов проекта | Введение новых форм работы по снижению уровня бедности семей с детьми и создание условий для роста дохода граждан, а также формирования экономической самостоятельности семей будет способствовать реализации семьями репродуктивных намерений: - предоставление семьям государственной социальной помощи на основании социального контракта, предусматривающего взаимные обязательства государства и семьи; - введение дополнительных мер социальной поддержки женщин, состоящих в трудовых отношениях и имеющих детей в возрасте до 3-х лет в целях поддержки при совмещении родительских обязанностей и трудовой активности; - переориентация на поддержку семей, проживающих в сельской местности, работы по реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»; - популяризация федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», направленного на развитие женского предпринимательства. Открытие центров (кабинетов) медико-социальной поддержки беременных женщин на базе всех государственных учреждений здравоохранения, имеющих женские консультации, будет способствовать: - снижению рисков, связанных с репродуктивным здоровьем женщин детородного возраста, посредством своевременной профилактики прерывания беременности и ориентации на рождение ребёнка; - формированию позитивной жизнеутверждающей психологической установки у беременных женщин, нацеленной на преодоление кризисной ситуации, восприятию беременности и последующего рождения ребенка как фактора, укрепляющего семью, гармонизирующего отношения с супругом и первичной социальной микросредой; Создание семейных клубов в организациях всех организационно-правовых форм, а также клубов молодых семей в образовательных организациях дошкольного образования Ульяновской области позволит выстроить эффективную систему пропаганды семейных ценностей, которая будет способствовать: - укреплению института семьи и семейных ценностей; - формированию общественного мнения о высокой значимости семьи и семейного воспитания; - созданию условий для общественного признания социально-успешных семей и родителей; - созданию условий для стимулирования рождаемости. Организация на территории муниципальных образований информационной кампании по продвижению семейных ценностей путём консолидации управленческих ресурсов, общественных сил с целью популяризации опыта лучших семей региона, в том числе многодетных, в СМИ, ресурсах сети Интернет, с помощью наглядной агитации будет способствовать формированию у населения Ульяновской области понимания в необходимости рождения детей и ответственности за улучшение демографической ситуации. Привлечение жителей Ульяновской области для участия в социально-значимых мероприятиях всех уровней, начиная с поселенческого, районного и областного уровней, в рамках проведения агитпоезда «За здоровый образ жизни, здоровую и счастливую семью», акции «Роди патриота в День России» будет способствовать: - усилению мотивации на рождение детей; - вовлечению всех категорий семей в социально-значимые процессы, происходящие в регионе; - формированию активной жизненной позиции граждан в отношении сохранения и преумножения благополучных семей. Реализация мероприятий, направленных на обеспечение пациентов с бесплодием медицинской помощью с применением вспомогательных репродуктивных технологий, будет способствовать: - повышению доступности вспомогательных репродуктивных технологий; - повышению результативности процедуры экстракорпорального оплодотворения; - увеличению числа родов после экстракорпорального оплодотворения. |

# этапы и контрольные точки

| № п/п | Наименование | Тип (завершение этапа/контрольная точка) | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проект инициирован (паспорт проекта утвержден) | Контрольная точка | 07.03.2017 |
|  | Утверждён сводный план | Контрольная точка | 01.04.2017 |
|  | Разработаны планы мероприятий по реализации проекта в муниципальных образованиях на 2017-2019 годы | Завершение этапа | 01.04.2017 |
|  | Проведен мониторинг работы женских консультаций в целях выявления проблемного поля взаимодействия медицинских работников с беременными женщинами | Контрольная точка | 01.04.2017 |
|  | Сформированы списки семей - получателей свидетельств на получение социальной выплаты на улучшение жилищных условий в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | Контрольная точка | 01.04.2017 |
|  | Организованы встречи с женщинами (мастер-классы, экскурсии, деловые игры и др.) с целью развития женского предпринимательства в Ульяновской области | Контрольная точка | 15.04.2017 |
|  | Привлечено не менее 60 тысяч жителей Ульяновской области к участию в социально-значимых мероприятиях в рамках работы агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» и акции «Роди патриота в День России» | Контрольная точка | 15.04.2017 |
|  | Оказана государственная социальная помощь семьям с детьми на основании социального контракта, предусматривающего взаимные обязательства государства и получателей, с учетом принципов нуждаемости и адресности | Контрольная точка | 15.04.2017 |
|  | Организована работа единой «горячей линии» для беременных женщин по вопросам работы женских консультаций | Контрольная точка | 30.04.2017 |
|  | Создан электронный банк данных беременных женщин и матерей, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении | Контрольная точка | 30.04.2017 |
|  | Функционируют кабинеты медико-социальной поддержки беременных женщин на базе женских консультаций ГУЗ «Новоульяновская ГБ им. А.Ф. Альберт», ГУЗ «Карсунская РБ», ГУЗ «Павловская РБ», ГУЗ «Радищевская РБ», ГУЗ «Старомайнская РБ», ГУЗ «Чердаклинская РБ», ГУЗ «Большенагаткинская РБ», ГУЗ «Центральная городская клиническая больница», ГУЗ Городская больница № 3 | Контрольная точка | 01.05.2017 |
|  | Разработаны проекты нормативных правовых актов для обеспечения введения дополнительных мер социальной поддержки женщин, состоящих в трудовых отношениях и имеющих детей в возрасте до 3-х лет в целях поддержки при совмещении родительских обязанностей и трудовой активности | Контрольная точка | 01.06.2017 |
|  | Уточнены параметры финансового обеспечения проекта и сформированы соответствующие обоснования бюджетных ассигнований при формировании Закона Ульяновской области об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов | Контрольная точка | 01.06.2017 |
|  | Проведена конференция по этике и психологии в работе с беременными женщинами персонала государственных учреждений здравоохранения, имеющих женские консультации | Контрольная точка | 30.06.2017 |
|  | Проведен мониторинг работы семейных клубов, созданных на предприятиях и организациях в регионе | Контрольная точка | 30.06.2017 |
|  | Проведен мониторинг работы клубов молодой семьи в дошкольных образовательных организациях | Контрольная точка | 30.06.2017 |
|  | Проведены семинары и конференции по вопросам диагностики бесплодия и медицинского сопровождения супружеских пар до и после проведения базовых программ ЭКО для врачей акушеров-гинекологов, урологов, андрологов. Организована выездная деятельность в государственные учреждения здравоохранения на территории муниципальных образований Ульяновской области с целью организации методической помощи при оказании медицинской помощи больным с диагнозом бесплодие | Контрольная точка | 01.07.2017 |
|  | Привлечено не менее 170 тысяч жителей Ульяновской области к участию в социально-значимых мероприятиях в рамках работы агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» и акции «Роди патриота в День России» | Контрольная точка | 15.07.2017 |
|  | Проведены информационно-правовые площадки для семей с детьми по вопросам заключения социального контракта, получения дополнительных мер социальной поддержки, организации самозанятости в муниципальных образованиях Ульяновской области: Ульяновский район, Старомайнский район, Заволжский район г. Ульяновска, Инзенский район, Радищевский район, Ленинский район г. Ульяновска, г. Димитровград, Железнодорожный район г. Ульяновска, Старокулаткинский район, Сурский район, Мелекесский район, Чердаклинский район, Кузоватовский район, Вешкаймский район. | Контрольная точка | 15.07.2017 |
|  | Проведен анализ наличия и технической возможности для создания семейно-ориентированных страниц на сайтах муниципальных образований | Контрольная точка | 31.07.2017 |
|  | Разработан и утверждён план проведения 13-ой акции «Роди патриота в День России» | Контрольная точка | 12.09.2017 |
|  | Разработаны методические рекомендации по содержанию семейно-ориентированных страниц на сайтах муниципальных образований | Контрольная точка | 30.09.2017 |
|  | Вручены свидетельства семьям на получение социальной выплаты на улучшение жилищных условий в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | Контрольная точка | 30.09.2017 |
|  | Привлечено не менее 260 тысяч жителей Ульяновской области к участию в социально-значимых мероприятиях в рамках работы агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» и акции «Роди патриота в День России» | Контрольная точка | 15.10.2017 |
|  | Организована подготовка специалистов родильных домов, учреждений родовспоможения, центров (кабинетов) медико-социальной поддержки беременных женщин для работы с беременными женщинами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении | Контрольная точка | 01.11.2017 |
|  | Утверждён график проведения областного агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» в муниципальных образованиях Ульяновской области на 2018 год | Контрольная точка | 01.11.2017 |
|  | Запущены семейно-ориентированные страницы на сайтах муниципальных образований | Контрольная точка | 01.12.2017 |
|  | Организовано поощрение лучших журналистов освещающих семейно-ориентированные практики и способствующих пропаганде семейных ценностей по итогам конкурса семейно-ориентированных страниц на сайтах муниципальных образований и СМИ | Контрольная точка | 31.12.2017 |
|  | Выпущена печатная продукция о сохранении репродуктивного здоровья женщин для распространения в Центрах (кабинетах) медико-социальной поддержки беременных женщин | Контрольная точка | 31.12.2017 |
|  | Приняты нормативные правовые акты по вопросам реализации государственных программ, оказания мер государственной поддержки для обеспечения реализации проекта | Контрольная точка | 31.12.2017 |
|  | Привлечено не менее 360 тысяч жителей Ульяновской области к участию в социально-значимых мероприятиях в рамках работы агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» и акции «Роди патриота в День России» | Контрольная точка | 31.12.2017 |
|  | Проведены информационно-правовые площадки для семей с детьми по вопросам заключения социального контракта, получения дополнительных мер социальной поддержки, организации самозанятости в муниципальных образованиях Ульяновской области: Сенгилеевский район, Тереньгульский район, Новомалыклинский район, г. Новоульяновск, Базарносызганский район, Павловский район, Новоспасский район, Майнский район, Барышский район, Николаевский район, Карсунский район, Засвияжский район г. Ульяновска, Цильнинский район. | Завершение этапа | 31.12.2017 |
|  | Созданы семейные клубы во всех дошкольных образовательных организациях Ульяновской области | Контрольная точка | 31.12.2017 |
|  | Созданы семейные клубы в 10 организациях различных организационно-правовых форм Ульяновской области | Контрольная точка | 31.12.2017 |
|  | Выпущено 10 тыс. экземпляров печатной продукции и наглядной агитации по продвижению семейных ценностей для распространения на социально-значимых мероприятиях | Контрольная точка | 31.12.2017 |
|  | Оказана 341 услуга высокотехнологичной помощи с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО) в рамках ОМС | Контрольная точка | 31.12.2017 |
|  | Проведены семинары и конференции по вопросам диагностики бесплодия и медицинского сопровождения супружеских пар до и после проведения базовых программ ЭКО для врачей акушеров-гинекологов, урологов, андрологов. Организована выездная деятельность в государственные учреждения здравоохранения на территории муниципальных образований Ульяновской области с целью организации методической помощи при оказании медицинской помощи больным с диагнозом бесплодие | Контрольная точка | 31.12.2017 |
|  | Введена дополнительная мера социальной поддержки для женщин, состоящих в трудовых отношениях и имеющих детей до 3-х лет в целях поддержки при совмещении родительских обязанностей и трудовой активности с учетом принципов нуждаемости и адресности, а также оценки социально-экономической эффективности | Контрольная точка | 01.01.2018 |
|  | Организованы встречи с женщинами (мастер-классы, экскурсии, деловые игры и др.) с целью развития женского предпринимательства в Ульяновской области | Контрольная точка | 15.01.2018 |
|  | Оказана государственная социальная помощь семьям с детьми на основании социального контракта, предусматривающего взаимные обязательства государства и получателей, с учетом принципов нуждаемости и адресности | Завершение этапа | 15.01.2018 |
|  | Разработана и утверждена дорожная карта по совершенствованию мер государственной социальной поддержки семей с детьми на 2018 год | Контрольная точка | 30.01.2018 |
|  | Разработана и утверждена дорожная карта на 2018 год по поддержке семей, проживающих в сельской местности, в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | Контрольная точка | 30.01.2018 |
|  | Разработан и утверждён график проведения встреч с женщинами (мастер-классы, экскурсии, деловые игры и др.) с целью развития женского предпринимательства в Ульяновской области на 2018 год | Контрольная точка | 30.01.2018 |
|  | Разработан и утверждён график проведения семинаров и конференций по вопросам диагностики бесплодия и медицинского сопровождения супружеских пар до и после проведения базовых программ ЭКО для врачей акушеров-гинекологов, урологов, андрологов на 2018 год | Контрольная точка | 30.01.2018 |
|  | Разработан и утверждён график выездов в государственные учреждения здравоохранения на территории муниципальных образований Ульяновской области с целью организации методической помощи при оказании медицинской помощи больным с диагнозом бесплодие на 2018 год | Контрольная точка | 30.01.2018 |
|  | Разработан и утверждён график проведения конференций по этике и психологии в работе с беременными женщинами персонала государственных учреждений здравоохранения, имеющих женские консультации на 2018 год | Контрольная точка | 30.01.2018 |
|  | Подведены промежуточные итоги реализации проекта в рамках заседания Совета по демографической и семейной политике, национальным проектам в Ульяновской области. Приняты решения по корректировке реализации проекта в 2018-2029 годах | Завершение этапа | 12.02.2018 |
|  | Привлечено с начала 2018 года не менее 60 тысяч жителей Ульяновской области к участию в социально-значимых мероприятиях в рамках работы агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» и акции «Роди патриота в День России» | Контрольная точка | 01.04.2018 |
|  | Уточнены параметры финансового обеспечения проекта и сформированы соответствующие обоснования бюджетных ассигнований при формировании Закона Ульяновской области об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов | Контрольная точка | 01.06.2018 |
|  | Привлечено с начала 2018 года не менее 170 тысяч жителей Ульяновской области к участию в социально-значимых мероприятиях в рамках работы агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» и акции «Роди патриота в День России» | Контрольная точка | 01.07.2018 |
|  | Разработан и утверждён план проведения 14-ой акции «Роди патриота в День России» | Контрольная точка | 12.09.2018 |
|  | Привлечено с начала 2018 года не менее 260 тысяч жителей Ульяновской области к участию в социально-значимых мероприятиях в рамках работы агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» и акции «Роди патриота в День России» | Контрольная точка | 01.10.2018 |
|  | Проведены семинары и конференции по вопросам диагностики бесплодия и медицинского сопровождения супружеских пар до и после проведения базовых программ ЭКО для врачей акушеров-гинекологов, урологов, андрологов. Организована выездная деятельность в государственные учреждения здравоохранения на территории муниципальных образований Ульяновской области с целью организации методической помощи при оказании медицинской помощи больным с диагнозом бесплодие в соответствии с графиком на 2018 год | Контрольная точка | 31.12.2018 |
|  | Проведены встречи с женщинами (мастер-классы, экскурсии, деловые игры и др.) с целью развития женского предпринимательства в Ульяновской области в соответствии с утверждённым графиком на 2018 год | Контрольная точка | 31.12.2018 |
|  | Организовано поощрение лучших журналистов освещающих семейно-ориентированные практики и способствующих пропаганде семейных ценностей по итогам конкурса семейно-ориентированных страниц на сайтах муниципальных образований и СМИ в 2018 году | Контрольная точка | 31.12.2018 |
|  | Привлечено с начала 2018 года не менее 360 тысяч жителей Ульяновской области к участию в социально-значимых мероприятиях в рамках работы агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» и акции «Роди патриота в День России» | Контрольная точка | 31.12.2018 |
|  | Созданы семейные клубы в 20 организациях различных организационно-правовых форм Ульяновской области | Контрольная точка | 31.12.2018 |
|  | Оказаны услуги высокотехнологичной помощи с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО) в рамках ОМС | Контрольная точка | 31.12.2018 |
|  | Выпущено 10 тыс. экземпляров печатной продукции и наглядной агитации по продвижению семейных ценностей для распространения на социально-значимых мероприятиях в 2018 году | Контрольная точка | 31.12.2018 |
|  | Оказана государственная социальная помощь семьям с детьми на основании социального контракта, предусматривающего взаимные обязательства государства и получателей, с учетом принципов нуждаемости и адресности, а также поддержка в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в соответствии с дорожной картой по совершенствованию мер государственной социальной поддержки семей с детьми на 2018 год | Завершение этапа | 15.01.2019 |
|  | Разработана и утверждена дорожная карта по совершенствованию мер государственной социальной поддержки семей с детьми на 2019 год | Контрольная точка | 30.01.2019 |
|  | Разработана и утверждена дорожная карта на 2019 год по поддержке семей, проживающих в сельской местности, в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | Контрольная точка | 30.01.2019 |
|  | Разработан и утверждён график проведения встреч с женщинами (мастер-классы, экскурсии, деловые игры и др.) с целью развития женского предпринимательства в Ульяновской области на 2019 год | Контрольная точка | 30.01.2019 |
|  | Разработан и утверждён график проведения семинаров и конференций по вопросам диагностики бесплодия и медицинского сопровождения супружеских пар до и после проведения базовых программ ЭКО для врачей акушеров-гинекологов, урологов, андрологов на 2019 год | Контрольная точка | 30.01.2019 |
|  | Разработан и утверждён график выездов в государственные учреждения здравоохранения на территории муниципальных образований Ульяновской области с целью организации методической помощи при оказании медицинской помощи больным с диагнозом бесплодие на 2019 год | Контрольная точка | 30.01.2019 |
|  | Разработан и утверждён график проведения конференций по этике и психологии в работе с беременными женщинами персонала государственных учреждений здравоохранения, имеющих женские консультации на 2019 год | Контрольная точка | 30.01.2019 |
|  | Подведены промежуточные итоги реализации проекта в рамках заседания Совета по демографической и семейной политике, национальным проектам в Ульяновской области. Приняты решения по корректировке реализации проекта в 2019-2029 годах | Завершение этапа | 12.02.2019 |
|  | Привлечено с начала 2019 года не менее 60 тысяч жителей Ульяновской области к участию в социально-значимых мероприятиях в рамках работы агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» и акции «Роди патриота в День России» | Контрольная точка | 01.04.2019 |
|  | Уточнены параметры финансового обеспечения проекта и сформированы соответствующие обоснования бюджетных ассигнований при формировании Закона Ульяновской области об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов | Контрольная точка | 01.06.2019 |
|  | Привлечено с начала 2019 года не менее 170 тысяч жителей Ульяновской области к участию в социально-значимых мероприятиях в рамках работы агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» и акции «Роди патриота в День России» | Контрольная точка | 01.07.2019 |
|  | Разработан и утверждён план 15-ой акции «Роди патриота в День России» | Контрольная точка | 12.09.2019 |
|  | Привлечено с начала 2019 года не менее 260 тысяч жителей Ульяновской области к участию в социально-значимых мероприятиях в рамках работы агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» и акции «Роди патриота в День России» | Контрольная точка | 01.10.2019 |
|  | Проведен в 2019 году конкурс на присуждение премии журналистам по номинациям: - лучший рассказ о семье; - лучшая телепередача о семье; - лучшая радиопередача. | Контрольная точка | 31.12.2019 |
|  | Привлечено с начала 2019 года не менее 360 тысяч жителей Ульяновской области к участию в социально-значимых мероприятиях в рамках работы агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» и акции «Роди патриота в День России» | Завершение этапа | 31.12.2019 |
|  | Созданы семейные клубы в 30 организациях различных организационно-правовых форм Ульяновской области | Контрольная точка | 31.12.2019 |
|  | Оказаны услуги высокотехнологичной помощи с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО) в рамках ОМС | Контрольная точка | 31.12.2019 |
|  | Выпущено 10 тыс. экземпляров печатной продукции и наглядной агитации по продвижению семейных ценностей для распространения на социально-значимых мероприятиях в 2019 году | Контрольная точка | 31.12.2019 |
|  | Проведены семинары и конференции по вопросам диагностики бесплодия и медицинского сопровождения супружеских пар до и после проведения базовых программ ЭКО для врачей акушеров-гинекологов, урологов, андрологов. Организована выездная деятельность в государственные учреждения здравоохранения на территории муниципальных образований Ульяновской области с целью организации методической помощи при оказании медицинской помощи больным с диагнозом бесплодие в соответствии с графиком на 2019 год | Контрольная точка | 31.12.2019 |
|  | Акутализирован паспорт проекта и сводный план на 2020-2029 годы | Контрольная точка | 31.12.2019 |
|  | Оказана государственная социальная помощь семьям с детьми на основании социального контракта, предусматривающего взаимные обязательства государства и получателей, с учетом принципов нуждаемости и адресности, а также поддержка в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в соответствии с дорожной картой по совершенствованию мер государственной социальной поддержки семей с детьми на 2019 год | Завершение этапа | 15.01.2020 |

# Бюджет приоритетного проекта

| Источники финансирования | Годы реализации | Всего |
| --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 - 2029 |  |
| Областной бюджет Ульяновской области, тыс. руб. | 135068,7 | 135379,3 | 135879,3 | 1358793,0 | 1765120,3 |
| ИТОГО | 135068,7 | 135379,3 | 135879,3 | 1358793,0 | 1765120,3 |

# Ключевые риски и возможности

| № п/п | Наименование риска/возможности | Мероприятие по предупреждению риска/реализации возможности |
| --- | --- | --- |
| 1. | Межведомственная разобщенность. Учитывая фактор участия в реализации проектов нескольких исполнительных органов государственной власти, может произойти затягивание сроков. | Система оперативного межведомственного контроля, координация действий на уровне куратора проекта. |
| 2. | Замедление темпов финансирования проекта в связи с ухудшением экономической ситуации. | Оптимизация этапов проекта, приоритизация в решении вопросов финансирования отрасли. |

# Описание ПРИОРИТЕТНОГО проекта

| Связь с государственными программами Ульяновской области и Российской Федерации | Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014 - 2020 годы, утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/406-П. Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2018 годы, утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 №37/408-П |
| --- | --- |
| Взаимосвязь с другими проектами и программами (в т.ч. федеральными) | Проекты портфеля приоритетных региональных проектов «Патриот 2030» |
| Формальные основания для инициации | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации». Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утверждённая Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351. Стратегия социально-экономического развития Ульяновской области до 2030 года, утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 13 июля 2015 года № 16/319-П. Концепция демографического развития Ульяновской области на период до 2030 года, утверждённая распоряжением Губернатора Ульяновской области от 06.11.2014 № 514-р. |
| Дополнительная информация | - |

Первый заместитель Председателя

Правительства Ульяновской области													   Е.В. Уба

Директор департамента семейной, демографической

политики и социального благополучия министерства

здравоохранения, семьи и социального благополучия

Ульяновской области															      Н.С. Гурьева

# Footnotes

Указывается оценка финансирования на период до конца реализации проекта